## Matriz O-M
TITULO DEL PROYECTO: | Ascensor para la faculdad de ingenieria, Universidad de Quindio.
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META O ALCANCE | RECURSOS | CRONOGRAMA | PRODUCTOS (tangible e intangible)
Desarrollar, en un plazo máximo de 4 meses, un prototipo funcional de control y monitoreo de un ascensor que opere entre el segundo y el cuarto piso del edificio de Ingeniería de la Universidad del Quindío, garantizando seguridad, señalización y alerta temprana ante fallos. | 1. Definir el diseño conceptual, detallado y los requerimientos técnicos del sistema de ascensor. | Establecer atributos del sistema: velocidad de desplazamiento, capacidad de carga, sensores de seguridad, sistema de alerta y comunicación interna. | Software de diseño (CAD), simuladores eléctricos, normas de seguridad de ascensores, datasheets de sensores y motores. | Mes 1: Levantamiento de requerimientos y diseño de arquitectura. Mes 2: Selección de componentes y elaboración de esquemas. | Documento de diseño, diagramas eléctricos, listado de componentes (BOM), arquitectura del sistema.
| 2. Diseñar el sistema de control electrónico y comunicación interna del ascensor. | Lograr control automático de movimiento entre piso 2 y 4, con activación de alarmas y luces en caso de emergencia en < 3 s. | Microcontrolador o PLC, sensores de posición, motores, relés, pantallas, LEDs, zumbadores, fuentes de alimentación. | Mes 2 – Mes 3: Programación del sistema de control, ensamblaje del prototipo y pruebas de sensores. | Prototipo del sistema de control, diagrama de flujo del programa, circuito electrónico armado.
| 3. Validar la eficiencia y seguridad del sistema en entorno controlado. | Alcanzar ≥ 95% de precisión en detección de piso, apertura/cierre de puertas seguro y activación correcta de alarmas. | Maqueta de ascensor, estructura de prueba, instrumentos de medición, usuarios de prueba. | Mes 3 – Mes 4: Pruebas de funcionamiento, calibración de sensores y ajustes finales. | Informe de pruebas, manual de usuario, registro de mediciones y mejoras implementadas.
| 4. Implementar el sistema de señalización y alerta temprana del ascensor. | Garantizar alerta sonora y visual ante sobrepeso, fallo o emergencia en tiempo real. | Sensores de peso, buzzer, luces LED, sistema de respaldo de energía. | Mes 4: Integración final del sistema y presentación del prototipo. | Prototipo final funcional, video de demostración, presentación del proyecto.

## Ejemplo
TITULO DEL PROYECTO: | "Optimización de Riego Agrícola mediante Red de Sensores de Humedad del Suelo y Control Inteligente"
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META O ALCANCE | RECURSOS | CRONOGRAMA | PRODUCTOS (tangible e intangible)
Incrementar la eficiencia en el uso del agua en la irrigación agrícola mediante la implementación de tecnologías de monitoreo y control | 1. Diseñar un sistema de monitoreo de humedad del suelo. | Seleccionar sensores capacitivos para medir la humedad del suelo a diferentes profundidades. Definir la cantidad y ubicación óptima de los sensores en el campo. Diseñar un sistema de comunicación entre los sensores y el centro de control. | Presupuesto asignado, sensores capacitivos, módulos de comunicación, microcontrolador. | 20 días | Especificaciones de sensores capacitivos, plan de ubicación de sensores y sistema de comunicación diseñado.
| 2. Desarrollar un sistema de control automatizado de riego. | Programar el sistema de control para activar el riego según niveles de humedad y horarios establecidos. | Microcontrolador, actuadores de riego, software de programación. | 2 mes | Sistema de control funcional.
| 3. Crear una interfaz de usuario para el monitoreo y control. | Diseñar una aplicación móvil amigable para el usuario que permita a los usuarios visualizar y analizar los datos de humedad del suelo. | Plataforma de desarrollo de aplicaciones, interfaz gráfica, pantalla táctil. | 1 mes | Aplicación móvil para monitoreo y control.
| 4. Implementar un sistema de alerta temprana. | Configurar alertas que notifiquen al agricultor sobre condiciones extremas o fallas en el sistema. | Servicio de mensajería, sensores de temperatura y humedad. | 1 mes | Alertas en tiempo real.
| 5. Evaluar el sistema implementado en condiciones reales. | Realizar pruebas de campo para verificar la precisión y confiabilidad de los sensores. Recopilar y analizar datos de humedad del suelo en diferentes escenarios de riego. | Datos de prueba, herramientas de análisis estadístico. | 1 mes | Datos de prueba, herramientas de análisis estadístico.

## Ejercicio
TITULO DEL PROYECTO: | "Automatización de la Fertilización en la Agricultura"
CONTEXTO: | Los agricultores de la región cafetera enfrentan dificultades para administrar la fertilización de sus cultivos de manera eficiente. La falta de seguimiento y control adecuados lleva a un uso inadecuado de los fertilizantes, lo que impacta negativamente en la calidad y el rendimiento de los cultivos.
PROBLEMA: | La dificultad en el seguimiento y control precisos de los niveles de nutrientes en el suelo durante el proceso de fertilización agrícola resulta en una aplicación ineficiente de los fertilizantes. Esto afecta negativamente la salud y productividad de los cultivos, contribuye al agotamiento de los recursos y limita la rentabilidad de la actividad agrícola.
EJERCICIO: | Diseñar una matriz de objetivos y metas para el proyecto de "Automatización de la Fertilización en la Agricultura".
OBJETIVO GENERAL | OBJETIVOS ESPECIFICOS | META O ALCANCE | RECURSOS | CRONOGRAMA | PRODUCTOS (tangible e intangible)
1.
2.
3.
4.